STATEMENT OF WORK

Proyecto VeriCosas

Plataforma de Inteligencia Financiera

Arquitectura Unificada Skualo

Cliente: CathPro SpA

Proveedor: Antigravity

Fecha: Enero 2026

Version: 2.0 (Consolidacion Skualo)

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el alcance de trabajo para la auditoria, refactoring y evolucion del ecosistema VeriCosas. El cambio principal respecto a la version 1.0 es la ELIMINACION de Fintoc como fuente de datos bancarios, consolidando toda la informacion financiera en un unico proveedor: Skualo ERP.

Esta decision simplifica significativamente la arquitectura: una sola API, un solo token, un solo punto de mantenimiento. Los saldos bancarios ahora se obtienen del endpoint /contabilidad/reportes/balancetributario de Skualo.

## 1.1 Cambio Arquitectonico Clave

| Componente | Antes (v1.0) | Ahora (v2.0) |
| --- | --- | --- |
| Saldos Bancarios | Fintoc API (5 links) | Skualo /bancos/{cuenta} |
| CxC / CxP | Skualo API | Skualo API (sin cambio) |
| Remuneraciones | Skualo API | Skualo API (sin cambio) |
| Credenciales | 6 tokens (Fintoc + Skualo) | 1 token (solo Skualo) |

# 2. Arquitectura Consolidada

## 2.1 Repositorios

| Repositorio | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| vero-pix/fintoc-dashboard | Dashboard saldos, cash flow (RENOMBRAR a cathpro-dashboard) | Por limpiar |
| vero-pix/veriflux | Backend agente conversacional, docs Skualo, CLAUDE.md | Documentado |

## 2.2 Endpoints Skualo Consolidados

| Endpoint | Uso |
| --- | --- |
| /bancos/{cuenta}?search=fecha gte {DD-MM-YYYY} | Movimientos bancarios por cuenta (reemplaza Fintoc) |
| /documentos?search=IDTipoDocumento eq {tipo} | Pipeline compras: SOLI, OCO, OCX, FACO |
| /documentos/{id} | Detalle documento (campo cerrado) |
| /contabilidad/reportes/analisisporcuenta/1-1-07-001 | CxC Clientes (aging) |
| /contabilidad/reportes/analisisporcuenta/2-1-10-001 | CxP Nacionales (aging) |
| /contabilidad/reportes/analisisporcuenta/2-1-10-002 | CxP Internacionales (aging) |
| /contabilidad/reportes/resultados | Estado de Resultados |
| /contabilidad/reportes/librodiario | Movimientos contables detalle |
| /rrhh/reportes/datosliquidados/{periodo} | Remuneraciones (127 variables H/D/P) |
| /tablas/proyectos | Maestro de proyectos |
| /contabilidad/plandecuentas | Plan de cuentas completo |

## 2.3 Integraciones (Simplificadas)

| Sistema | Uso | Credencial | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Skualo ERP | UNICA fuente de datos financieros | JWT Token | Activo |
| Power BI | CathPro_Cockpit_2 (modelo principal) | Service Principal | Activo |
| Google Sheets | Historico de saldos (legacy) | Service Account | Por migrar |
| Fintoc | Saldos bancarios (DEPRECADO) | N/A | ELIMINADO |

# 3. Deuda Tecnica

| Problema | Ubicacion | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Credenciales Fintoc expuestas (YA NO SE USAN) | .env en fintoc-dashboard | BAJO (deprecado) |
| node_modules en Git | veriflux/node_modules | MEDIO |
| Archivos duplicados (v2, v3) | generate_cashflow_*.py, cashflow_data_*.json | MEDIO |
| Token Skualo expira | .env (JWT requiere refresh) | ALTO |
| Python 3.9 deprecado | venv local macOS | BAJO |
| Codigo Fintoc obsoleto | fintoc_client.py, fintoc_webhook.py | BAJO (eliminar) |

# 4. Alcance de Trabajo

## 4.1 Fase 1: Auditoria y Limpieza (Semana 1-2)

| Entregable | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- |
| Eliminar codigo Fintoc (fintoc_client.py, etc.) | Sin referencias a Fintoc en codigo |
| Consolidar versiones (solo v3) | Un solo archivo por funcion |
| Renombrar repo fintoc-dashboard → cathpro-dashboard | Nombre coherente con contenido |
| Estructura carpetas estandar | src/, tests/, docs/, config/ |
| Actualizar README.md ambos repos | Setup, arquitectura, endpoints |
| Diagrama arquitectura actualizado | Mermaid sin Fintoc |

## 4.2 Fase 2: Dashboard Cash Flow Skualo (Semana 3-4)

| Entregable | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- |
| Cliente Skualo unificado (skualo_client.py) | Todos los endpoints en una clase |
| Saldos bancarios desde /bancos/{cuenta} | Movimientos por banco, reemplaza Fintoc |
| Dashboard cash flow actualizado | 12 semanas proyeccion, alertas |
| Refresh automatico token Skualo | Sin intervencion manual |

## 4.3 Fase 3: Agente Conversacional (Semana 5-6)

| Entregable | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- |
| Backend VeriFlux con n8n | Orquestacion Claude + Skualo |
| Conexion MCP Power BI | Queries DAX desde agente |
| UI React desplegada | En Render o Vercel |
| CLAUDE.md actualizado | Endpoints Skualo completos |

## 4.4 Fase 4: Documentacion y Tests (Semana 7-8)

| Entregable | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- |
| Tests integracion Skualo | pytest con mocks, >80% coverage |
| Documentacion API (OpenAPI) | Swagger spec completa |
| Runbook operacional | Troubleshooting, refresh tokens |

# 5. Documentacion Existente a Preservar

Los siguientes archivos ya existen en el repo veriflux y contienen conocimiento critico del proyecto:

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | Prompts sistema agente, arquitectura server.js, tools Claude, reglas calculo financiero |
| docs/api-skualo.md | Endpoints completos Skualo con ejemplos curl y respuestas JSON |
| docs/medidas-powerbi.md | Medidas DAX del modelo CathPro_Cockpit_2 |
| docs/n8n-workflow-template.json | Template de orquestacion n8n para el agente |

# 6. Cronograma

| Fase | Periodo | Horas Est. |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Semana 1-2: Auditoria, limpieza Fintoc | 12-16 hrs |
| Fase 2 | Semana 3-4: Dashboard Skualo unificado | 16-24 hrs |
| Fase 3 | Semana 5-6: Agente conversacional + MCP | 20-28 hrs |
| Fase 4 | Semana 7-8: Documentacion y tests | 12-16 hrs |
| TOTAL | 8 semanas | 60-84 hrs |

Nota: Reduccion de ~20% vs v1.0 por eliminacion de complejidad Fintoc.

# 7. Aprobacion

Por CathPro SpA:

Nombre: _______________________________   Fecha: _______________

Firma: _________________________________

Por Antigravity:

Nombre: _______________________________   Fecha: _______________

Firma: _________________________________